## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
实施单位（盖章）：
项目名称 |  | 收购奉新县第二示范幼儿园 |  |  | 主管部门 | 国资局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 ① | 全年预算数 ② | 全年执行数 ③ | 分值 | 预算执行率 ③/② | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0 | 2286.8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 2286.8 | - | 100 | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
项目实际支出明细情况 (万元) |  | 明细内容(至主要末级经济科目) |  |  | 项目实际支出
|  | 其他教育费附加安排的支出 |  |  | 2286.8
2.
3.
合计
年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量 | 收购第二师范幼儿园 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 产出质量 | 按时完成收购 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 产出时效 | 按计划招收学生 | 10 | 100% | 100% | 9 | 时间短，要加大宣传力度
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | ≧0% | 0% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 提高教学环境和质量 | 10 | 明显提高 | 较明显 | 10
|  | 社会效益 | 减轻居民入学难的压力 | 10% | 明显减轻 | 较明显 | 8 | 时间短，要加大宣传力度
|  | 可持续影响 | 长期 | 10 | 明显 | 较明显 | 8 | 时间短，要加大宣传力度
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 社会居民 | 10 | 满意 | 满意 | 10
总分（含预算执行率10分） |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。